## Sheet1
年度 | 项目编号 | 项目名称 | 立项日期 | 结题日期 | 项目预算（万元） | 项目实际支出（万元） |  |  | 项目负责人 | 项目人数 | 立项报告 | 验收报告 | 备注
[6 empty] | 合计支出（万元） | 2023年 | 2024年
2024 | RD2401 | 180°双目拼接智能泛光灯摄像机 | 2024-06-01 | 2025-01-15 | 552 | 627.2 |  | 621.2 | 陈勇 | 6 | 有 | 无
| RD2402 | 双目长短焦智能泛光灯摄像机 | 2024-06-01 | 2025-04-01 | 707 | 716.31 |  | 709.31 | 陈勇 | 7 | 有 | 无
| RD2409 | 室内高端可分离式智能摄像机 | 2024-06-15 | 2025-02-27 | 554 | 733.35 |  | 722.35 | 方壮海 | 11 | 有 | 无
| RD2421 | 4K永久续航AOR电池真全彩摄像机 | 2024-09-01 | 2026-03-30 | 1751 | 600.42 |  | 592.42 | 李久明 | 8 | 有 | 无
| RD2422 | 8K双目全景追踪黑光摄像机 | 2024-09-01 | 2025-11-19 | 1888 | 567.93 |  | 558.93 | 王亮 | 9 | 有 | 无
| RD2423 | APP版本V4.8 | 2024-09-01 | 2025-12-31 | 1266 | 557.82 |  | 545.82 | 彭立群 | 12 | 有 | 无
| RD2424 | Reolink商城系统V5.0 | 2024-11-01 | 2025-11-30 | 571 | 223.68 |  | 209.68 | 梁桂宁 | 14 | 有 | 无
| RD2425 | SMB系列AI专业安防摄像机 | 2024-09-01 | 2026-01-31 | 1607 | 754.44 |  | 746.44 | 吕兰兰 | 8 | 有 | 无
| RD2426 | SMB系列澎湃算力智能NVR | 2024-10-09 | 2026-04-30 | 1418 | 426.07 |  | 414.07 | 林春敏 | 12 | 有 | 无
| RD2427 | 黑光长续航WiFi蜂窝双模摄像机 | 2024-11-01 | 2025-11-30 | 636 | 224.5 |  | 215.5 | 李久明 | 9 | 有 | 无
2025 | RD2501 | 64路4盘位智能NVR | 2025-03-09 | 2026-06-25 |  |  |  |  | 李祯 | 17 | 无 | 无
| RD2502 | 8K智能摄像机 | 2025-07-01 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 李传岳 | 22 | 无 | 无
| RD2503 | Wi-Fi双摄枪球联动摄像机 | 2025-07-01 | 2026-08-30 |  |  |  |  | 孙礼 | 14 | 无 | 无
| RD2504 | 云端AI项目 | 2025-07-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 凌琳 | 18 | 无 | 无
| RD2505 | 4轴联动2400万枪球联动摄像机 | 2025-03-18 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 郑英华 | 20 | 无 | 无
| RD2506 | 仿生双目24MP全景摄像机 | 2025-01-01 | 2027-02-28 |  |  |  |  | 董文轩 | 25 | 无 | 无
| RD2507 | 室外电池太阳能泛光灯摄像机 | 2025-04-01 | 2026-01-30 |  |  |  |  | 黄庆峰 | 19 | 无 | 无
| RD2508 | 电池双目枪球联动摄像机 | 2025-07-01 | 2026-06-30 |  |  |  |  | 黄庆峰 | 16 | 无 | 无
| RD2509 | 超低功耗门铃 | 2025-04-01 | 2026-05-30 |  |  |  |  | 张军 | 20 | 无 | 无
| RD2510 | Reolink边缘智算中枢 | 2025-07-01 | 2026-09-30 |  |  |  |  | 方壮海 | 17 | 无 | 无
| RD2511 | 超低功耗WiFi磁吸卡片机 | 2025-01-01 | 2026-04-28 |  |  |  |  | 李浩 | 25 | 无 | 无
| RD2512 | 内嵌太阳能板低功耗WiFi一体枪机 | 2025-01-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 李浩 | 24 | 无 | 无
| RD2513 | 超低功耗钙钛矿门铃 | 2025-10-10 | 2026-11-30 |  |  |  |  | 张军 | 15 | 无 | 无
| RD2514 | AI数据标注及管理平台 | 2025-09-01 | 2026-10-30 |  |  |  |  | 方壮海 | 16 | 无 | 无
| RD2515 | 项目管理系统 | 2025-01-06 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 黄阳 | 24 | 无 | 无
| RD2516 | 15MP三目枪球联动摄像机 | 2025-02-01 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 陈勇 | 15 | 无 | 无
| RD2517 | 夜视全彩超长续航4G摄像机 | 2025-03-20 | 2026-09-22 |  |  |  |  | 王建飞 | 15 | 无 | 无
| RD2518 | 智能动物探测追踪相机 | 2025-12-17 | 2026-06-15 |  |  |  |  | 范向晨 | 16 | 无 | 无
| RD2519 | 高性价比双拼极薄超清相机 | 2025-09-20 | 2026-06-10 |  |  |  |  | 陈勇 | 14 | 无 | 无
| RD2520 | 自训练智慧存储AI家庭中心 | 2025-08-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | 陈磊 | 14 | 无 | 无
| RD2516 | Reolink VMS PC客户端版本v1.0 | 2025-05-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | 杨玉芳 | 6 | 无 | 无
| RD2517 | Reolink手机应用软件V4.9 | 2025-01-13 | 2025-12-30 |  |  |  |  | 张磊 | 11 | 无 | 无